Stručný postup (návrh) při implementaci PR OPŽP v CLLD

- ŘO OPŽP stanoví seznam podporovaných aktivit a alokaci pro CLLD v OPŽP, vč. jejího indikativního rozdělení na tzv. „krajské obálky“ s přihlédnutím k doporučení NS MAS ČR. Rozdělení na krajské obálky je v gesci NS MAS ČR. Ve výzvách ŘO/OPŽP již rozdělení alokace na krajské obálky uváděno nebude – celková alokace jen bude rozdělena na dvě výzvy podle typu regionů.

- Cílem je najít vhodné projektové záměry dle „Návrhu kritérií pro výběr projektů CLLD v OPŽP 2O21 – 27“ v každém kraji, dle přidělené alokace na tzv. „krajské obálky“. Rozdělení na krajské obálky primárně kontroluje NS MAS (je reflektováno v SEZNAMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP).

- MAS se sídlem v daném kraji posoudí a vyberou vhodné projektové záměry na území své působnosti a přidělí body dle tabulky „výpočet bodů projektových záměrů“.

- Poté proběhne jednání v kraji, na které budou pozvány i MAS, které nejsou členem NS MAS. Bude zajištěno oslovení všech MAS působících na území daného kraje za účelem zajištění výsledné dohody o rozdělení krajské obálky mezi jednotlivé MAS. Po projednání za účasti všech MAS z daného kraje dojde k seřazení projektových záměrů dle přidělených bodů do tabulky „SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP“. Tyto jsou za kraj následně předloženy na vědomí Výboru NS MAS ČR a následně podepsány předsedkyní NS MAS ČR v rámci souhrnné tabulky za všechny kraje.

- MAS realizující programový rámec zajistí kromě jeho samotné realizace také přenos zkušeností v rámci MAS na území příslušného kraje (např. formou exkurze na projekt v průběhu realizace či po jeho dokončení, zajištění semináře pro místní aktéry z MAS daného kraje apod.).

- NS MAS připraví seznam všech projektových záměrů a příslušných MAS, které budou moci být podpořeny (viz příloha SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP). Kromě SEZNAMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP předloží NS MAS ČR (předsedkyně NS MAS) čestné prohlášení, že k výběru projektových záměrů byly osloveny i MAS, které nejsou členy NS MAS, předá ho zástupcům ŘO OPŽP a SFŽP.  Seznam spolu s čestným prohlášením bude vyvěšen ve veřejně přístupné části webových stránek NS MAS ČR v části CLLD OPŽP, ve veřejném přístupu.

- MAS, které budou na seznamu označeny jako vhodné k podpoře, připraví a předloží Programový rámec OPŽP v rámci příslušné modifikace Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027. Přílohou samotné žádosti o podporu programového rámce bude OPŽP šablona Programového rámce.

- Po uzávěrce ŘO posoudí jednotlivé programové rámce. Následně ŘO dokončí hodnocení, schválí vybrané PR a vydá AD.

- ŘO vyhlásí Výzvu pro předkládání Žádostí o podporu, ve které stanoví konkrétní podmínky pro konečné žadatele/příjemce vč. bonifikace % dotace oproti individuálním projektům.

- Žadatelé ve stanovené lhůtě dané výzvou vloží projektové žádosti do MS2021+

- Statutární nebo zmocněný zástupce MAS podanou projektovou žádost v ISKP vyhodnotí (provede hodnocení, že je projekt v souladu s Programovým rámcem OPŽP), čímž potvrdí soulad podané projektové žádosti s hodnoceným projektovým záměrem.

- Podané projekty převezme SFŽP, provede formální a věcnou kontrolu, případně vyzve žadatele k doplnění.

- SFŽP vydá Rozhodnutí o poskytnutí podpory a proběhne realizace projektu.

- V případě odstoupení (příp. ukončení realizace) projektu v jakékoli fázi je příslušné MAS odebrána alokace rezervovaná na realizaci programového rámce OPŽP, resp. projektu, který byl ukončen. MAS je vydán nový akceptační dopis. Následně bude provedena rovněž změna programového rámce v MS2021+, resp. změna finančního plánu a plánu indikátorů, a to formou žádosti o změnu podanou ze strany MAS, příp. ŘO (v případě odmítnutí součinnosti MAS). V tomto případě bude oslovena další MAS v pořadí, dle potvrzeného SEZNAMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP, případně dojde k aktualizaci SEZNAMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP ze strany NS MAS.

- Pokud do 31.1.2024 nebude v některém kraji „krajská obálka“ naplněna, provedou MAS sběr dalších projektových záměrů z daných krajů do 30. 3. 2024 a NS MAS aktualizuje SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP při zachování „krajských obálek“. Tento bude ze strany NS MAS ČR  předložen do 30.4.2024.

- Pokud nebude v některém kraji do 30.4.2024 „krajská obálka“ naplněna, budou na seznamu označeny jako vhodné k podpoře a podpořeny projektové záměry z dalších krajů. Budou to takové, které budou mít nejvyšší počet přidělených bodů a nebudou v alokaci svého kraje. NS MAS v tomto smyslu aktualizuje SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO PODPORU Z CLLD OPŽP. Tento postup bude dále komunikován se SFŽP.

Návrh harmonogramu (aktualizace k 10.1.2024):

- Prosinec 2023 – výběr projektů a tedy realizujících pilotních MAS v jednotlivých krajích s oslovením všem MAS napříč ČR, sestavení seznamu vybraných projektů

- Leden 2024 (do 31.1.2024) – předložení seznamu vybraných projektů ze strany kanceláře NS MAS ČR (seznam bude podepsán předsedkyní NS MAS ČR a v dokumentu bude deklarováno oslovení všech MAS napříč ČR viz bod. č.6).

- Leden/únor - finalizace modifikace výzvy MMR na CLLD pro OPŽP

- Únor – vyhlášení modifikace výzvy MMR na CLLD pro OPŽP

- Leden – březen 2024 – příprava a schvalování programových rámců zapojených MAS

- Březen – Výzvy  ŘO (pro jednotlivé typy regionů zvlášť) k předkládání projektů, návazně na to Výzvy MAS, výběr projektů, předkládání na MAS, výběr na MAS, předkládání do ISKP, hodnocení na SFŽP atd.

- Duben 2024 – možnost opětovného předložení seznamu vybraných projektů při zachování krajských obálek (viz bod č. 15.)

- Květen/Červen 2024 – možnost předložení upraveného/doplněného seznamu vybraných projektů ze strany NS MAS ČR s možnou úpravou alokačních klíčů (krajských obálek) (viz. bod č. 16) – úpravy navrhne NS MAS (při respektování rozdělení dle regionů), o úpravě rozdělení NS MAS následně informuje ŘO/SFŽP