**Informace ŘO OPZ+ pro MAS č. 3**

**Orientační časový plán ŘO OPZ+ v rámci hodnocení žádostí o podporu, vč. kroků po obdržení výsledku věcného hodnocení**

Vážené kolegyně, vážení kolegové z místních akčních skupin,

v návaznosti na předchozí číslovanou informaci a Vaše dotazy zasíláme tímto orientační časový harmonogram hodnocení a následujících úkonů v návaznosti na hodnoticí proces do vydání právního aktu.

V termínech po minulé číslované informaci proběhy hodnotící komise 28., 29., 30. 11. a 1. 12., a dále pak 6. a 7. 12. 2022. U žádostí hodnocených do 1.12. vč. došlo k přepnutí stavů projektu a náhled na výsledky věcného hodnocení máte k dispozici přímo v ISKP21+, zápisy z hodnotících komisí již byly uveřejněny na webu [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz). Zápisy z komisí ze 6. a 7.12. budou zveřejněny na počátku příštího týdne, zároveň budou přepnuty stavy projektů a zpřístupněny výsledky hodnocení v ISKP21+. Předložené projekty, které zatím neprošly věcným hodnocením, budou zařazeny na hodnoticí komise ještě do konce roku, nebo dále ve druhé polovině ledna. Připomínáme, že datum ukončení příjmu žádostí o podporu je ve výzvě stanoven na 15. 12. 2022 do 12:00 hodin.

Potvrzujeme, že všechny **projekty, které vyhověly, resp. vyhověly s podmínkou realizace, se vejdou do alokace výzvy a budou podpořeny.**

Minimálně u projektů, které byly vyhodnoceny do 1.12., bychom rádi zaslali **Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře v průběhu příštího a přespříštího týdne**. Ve Vyrozumění budou uvedeny podmínky realizace vyplývající z věcného hodnocení, řešena případná veřejná podpora a také uveden kontakt na Vašeho projektového manažera/projektovou manažerku, na které se můžete obracet. Vaše žádosti, resp. jejich části budou otevřeny k úpravám, budete vyzváni k doložení potřebných údajů, je možné domluvit případně úpravu data zahájení realizace apod.

**Právní akty** začneme vydávat **od počátku roku 2023**, **zálohové platby** budou následovat **po otevření rozpočtu na MPSV, předpokládáme ještě v lednu, příp. na počátku února.** Pokud plánujete (za zohlednění a zapracování podmínek z Vyrozumění) **zahájit realizaci projektu k 1. 1. 2023**, je to samozřejmě možné, **výdaje Vašich projektů budou časově způsobilé** (musí spadat do období realizace projektu).

Termín **semináře pro příjemce** bude naplánován na začátek roku 2023, dáme Vám vědět, jakmile stanovíme přesné datum.

V reakci na dotazy ke vzorům partnerských smluv jsme ověřovali, že vzor smlouvy k OPZ+ zatím není k dispozici, doporučujeme vycházet ze starších vzorů a zejména z pokynů a požadavků uvedených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce OPZ+, kapitoly 13.2.

Děkujeme za spolupráci

tým oddělení projektů CLLD a ITI