**Stručný postup** **při implementaci programových rámců CLLD v OPŽP**

1. Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „ŘO OPŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) stanoví seznam podporovaných aktivit a celkovou alokaci pro CLLD v OPŽP.
2. Cílem je najít vhodné projektové záměry dle „Návrhu kritérií pro výběr projektů CLLD v OPŽP 2021 – 27“ v každém kraji, dle přidělené alokace na tzv. „krajské obálky“. Rozdělení na krajské obálky primárně kontroluje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (dále jen „NS MAS ČR“). Ve výzvách ŘO/OPŽP rozdělení alokace na krajské obálky nebude uvedeno – celková alokace jen bude rozdělena na dvě výzvy podle typu regionů.
3. MAS se sídlem v daném kraji posoudí a vyberou vhodné projektové záměry v rámci území své působnosti a přidělí jim body dle tabulky „výpočet bodů projektových záměrů“. Upozornění: pokud bude „celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů energie“ nižší než 30 %, nebude projektový záměr přijat.
4. Poté proběhne jednání zástupců MAS v příslušném kraji, na které budou pozvány i MAS, které nejsou členem NS MAS ČR. Bude zajištěno oslovení všech MAS působících na území daného kraje za účelem zajištění výsledné dohody o rozdělení krajské obálky mezi jednotlivé MAS. Na základě vyjádření MAS, které projeví zájem o realizaci projektu na svém území, dojde k seřazení projektových záměrů z daného kraje dle přidělených bodů do tabulky „Seznam projektových záměrů pro podporu CLLD z OPŽP“ (dále jen „seznam PZ“).
5. Seznamy PZ jsou za jednotlivé kraje následně předloženy na vědomí Výboru NS MAS ČR a poté podepsány předsedkyní NS MAS ČR v rámci souhrnné tabulky za všechny kraje. Ta zahrnuje seznam všech projektových záměrů a příslušných MAS, které budou moci být podpořeny, i těch, které budou v zásobníku. Kromě seznamu PZ předloží NS MAS ČR (předsedkyně NS MAS) čestné prohlášení uvádějící, že k výběru projektových záměrů byly osloveny i MAS, které nejsou členy NS MAS ČR, a předá ho zástupcům ŘO OPŽP a SFŽP. Seznam PZ spolu s čestným prohlášením bude vyvěšen na webových stránkách NS MAS ČR v části CLLD OPŽP, ve veřejném přístupu (nikoli ve členské sekci).
6. MAS realizující programový rámec OPŽP (dále jen „PR“) zajistí kromě jeho samotné realizace projektů také přenos zkušeností mezi MAS např. formou exkurze na projekt v průběhu realizace či po jeho dokončení, zajištění semináře pro místní aktéry z MAS daného kraje apod.).
7. MAS, na jejichž území působnosti se má realizovat projektový záměr, který bude na seznamu PZ označen jako vhodný k podpoře, připraví a předloží PR OPŽP v rámci příslušné modifikace Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027. Přílohou samotné žádosti o podporu programového rámce bude vyplněná šablona Programového rámce OPŽP.
8. Výše alokace MAS je stanovena jako součet požadavků na dotaci projektových záměrů z území dané MAS, uvedených v seznamu PZ.
9. Po ukončení příjmu žádostí o podporu programového rámce OPŽP posoudí ŘO OPŽP PR jednotlivých MAS. Následně ŘO OPŽP provede hodnocení, schválí vybrané PR a vydá Akceptační dopis.
10. ŘO OPŽP vyhlásí Výzvu pro předkládání Žádostí o podporu, ve které stanoví konkrétní podmínky pro konečné žadatele/příjemce vč. bonifikace % dotace oproti individuálním projektům.
11. Žadatelé ve stanovené lhůtě dané výzvou podají projektové žádosti do příslušné výzvy ŘO v MS2021+.
12. Statutární nebo zmocněný zástupce MAS zkontrolují podanou projektovou žádost v IS KP 21+ a potvrdí soulad podané projektové žádosti s dříve hodnoceným projektovým záměrem.
13. Podané projekty projdou ze strany SFŽP procesem hodnocení a výběru projektu, který probíhá standardně podle postupů uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.
14. ŘO OPŽP vydá Rozhodnutí o poskytnutí podpory a proběhne realizace projektu.
15. V případě odstoupení (příp. ukončení realizace) projektu v jakékoli fázi je příslušné MAS odebrána alokace rezervovaná na realizaci PR, resp. projektu, který byl ukončen. Ze strany ŘO bude aplikováno rozhodnutí ŘO nerealizovat PR. V tomto případě bude oslovena další MAS v pořadí, dle potvrzeného seznamu PZ, případně dojde k aktualizaci seznamu PZ ze strany NS MAS. Tyto změny lze provádět pouze v době otevřené výzvy ŘO pro předkládání Žádostí o podporu.
16. Pokud do 31. 1. 2024 nebude v některém kraji „krajská obálka“ naplněna, provedou MAS sběr dalších projektových záměrů z daných krajů do 30. 3. 2024 a NS MAS aktualizuje seznam PZ při zachování „krajských obálek“. Tento bude ze strany NS MAS ČR předložen do 30. 4. 2024.
17. Pokud nebude v některém kraji do 30. 4. 2024 „krajská obálka“ naplněna, budou na seznamu označeny jako vhodné k podpoře a podpořeny projektové záměry z dalších krajů s přihlédnutím k počtu přidělených bodů a kategorii regionů. NS MAS ČR v tomto smyslu provede aktualizaci seznamu PZ, aktualizace seznamu PZ bude komunikována s MŽP a se SFŽP.
18. Text tohoto stručného postupu při implementaci programových rámců OPŽP v CLLD bude zveřejněn na webových stránkách NS MAS (ve veřejné sekci). Případná změna textace je možná jen po dohodě mezi zástupci NS MAS a MŽP/SFŽP.

--------------------------------------------------------------------------------

**Návrh harmonogramu (aktualizace k 1. 2. 2024):**

* Prosinec 2023 – výběr projektů a tedy realizujících MAS v jednotlivých krajích s oslovením všech MAS napříč ČR, sestavení seznamu vybraných projektů
* Leden 2024 (do 31.1.2024) – předložení seznamu vybraných projektů ze strany kanceláře NS MAS ČR (seznam bude podepsán předsedkyní NS MAS ČR a v dokumentu bude deklarováno oslovení všech MAS napříč ČR).
* Únor - finalizace modifikace výzvy MMR na CLLD pro OPŽP
* Únor/březen – vyhlášení modifikace výzvy MMR na CLLD pro OPŽP
* Únor – květen 2024 – příprava a schvalování programových rámců zapojených MAS
* Duben 2024 – možnost opětovného předložení seznamu vybraných projektů při zachování krajských obálek
* Květen 2024 – možnost předložení upraveného/doplněného seznamu vybraných projektů ze strany NS MAS ČR s možnou úpravou alokačních klíčů (krajských obálek) – úpravy navrhne NS MAS (při respektování rozdělení dle regionů), o úpravě rozdělení NS MAS následně informuje ŘO/SFŽP
* Květen – výzvy ŘO (pro jednotlivé typy regionů zvlášť) pro předkládání Žádostí o podporu, návazně na to Výzvy MAS, výběr projektů, předkládání na MAS, výběr na MAS, předkládání do ISKP, hodnocení na SFŽP, předpokládaná doba otevření výzvy pro předkládání Žádostí o podporu bude jeden rok